Bước 1 — Prompt ban đầu

“Hãy hướng dẫn cách chuẩn bị một workshop cho sinh viên năm nhất.”

Bước 2 — Prompt đã chỉnh

“Hãy hướng dẫn cách chuẩn bị một workshop cho sinh viên năm nhất. Trong hướng dẫn, bổ sung rõ: (1) phân công nhân sự (vai trò và nhiệm vụ cụ thể), (2) công cụ & vật dụng hỗ trợ (phần mềm, thiết bị, tài liệu), (3) cách đánh giá hiệu quả (tiêu chí, công cụ thu thập phản hồi). Trình bày mạch lạc theo các bước chuẩn bị.”

Bước 3 — Kết quả cuối

Mục tiêu workshop: (ví dụ) Giúp sinh viên năm nhất hiểu kỹ năng học tập đại học + kỹ năng nhóm. (Điền mục tiêu cụ thể của bạn vào đầu checklist.)

Chuẩn bị trước 4–6 tuần

- Xác định mục tiêu & kết quả học tập

  - Ghi 2–4 kết quả cụ thể mà người tham gia phải đạt được.

- Định dạng & thời lượng

  - Quyết định: trực tiếp / trực tuyến / hybrid.

  - Tổng thời lượng (ví dụ: 2–3 giờ) và phân chia thời gian (mở đầu, nội dung chính, thảo luận, wrap-up).

- Lập ngân sách & chốt ngày giờ

  - Xác định chi phí (in tài liệu, đồ ăn nhẹ, thuê thiết bị).

- Lên khung chương trình

  - Các phần: mở đầu, hoạt động tương tác, mini-lecture, thảo nhóm, tổng kết, Q&A.

3–4 tuần trước

- Phân công nhân sự

  - Trưởng dự án: điều phối chung, liên hệ giảng viên, quyết định nội dung.

  - Người dẫn chính: chuẩn bị nội dung, dẫn workshop.

  - Co-facilitator: hỗ trợ hoạt động nhóm, quản thời gian.

  - Tech support: kiểm tra thiết bị, chạy slide, xử lý kết nối trực tuyến.

  - Logistics : đặt phòng, in ấn, đón tiếp, sắp xếp chỗ ngồi.

  - Marketing: tạo form đăng ký, gửi email nhắc, quản danh sách.

  - Note-taker: ghi chú chính, chụp ảnh, thu tư liệu cho báo cáo.

- Phân công nhiệm vụ chi tiết (gán tên + deadline cho mỗi mục, ví dụ trong bảng hoặc Trello)

2 tuần trước

- Chuẩn bị nội dung & tài liệu

  - Slide, handout, worksheet, script cho facilitator.

  - Tạo phiên bản in & bản PDF.

- Chọn công cụ & thiết bị

  - Phần mềm: Google Slides / PowerPoint, Miro / Jamboard (brainstorm), Google Forms (đăng ký & feedback), Zoom/Google Meet (nếu online), Padlet (tương tác).

  - Thiết bị: máy chiếu, micro, loa, laptop, ổ cắm, pointer, bảng giấy + bút dạ.

  - Vật tư: name-tag, bảng nhóm, sticky notes, bút, biểu mẫu phản hồi in sẵn.

- Tạo biểu mẫu đánh giá & đo lường

  - Pre-workshop survey (kỳ vọng, trình độ).

  - Post-workshop feedback form (thang 1–5 cho các tiêu chí, câu hỏi mở).

  - Rubric/Checklist đo kết quả học tập (nếu có hoạt động nộp sản phẩm).

- Kiểm tra địa điểm & logistics

  - Xác nhận phòng, bố trí bàn ghế theo hoạt động (vòng tròn, nhóm).

  - Dự phòng phương án cho mưa/điện/Internet.

1 tuần trước

- Gửi thông báo & nhắc tham gia

  - Email/SMS + hướng dẫn trước về địa điểm/đăng nhập/đồ dùng cần mang.

- Tập duyệt nội dung

  - Facilitator + tech + co-facilitator chạy thử toàn bộ tiến trình, kiểm tra thời gian.

- Kiểm tra form đánh giá (test gửi/nhận, export kết quả).

- In ấn & chuẩn bị vật dụng (tài liệu, bảng tên, quà vặt nếu có).

Ngày diễn ra

- Setup sớm (tới sớm 60–90 phút)

  - Kiểm tra âm thanh, máy chiếu, Wi-Fi, micro.

  - Xếp chỗ, set up bàn nhóm, treo bảng agenda.

- Đăng ký & chào đón

  - Bàn đăng ký, phát name-tag, phát handout.

- Mở đầu (5–10 phút)

  - Giới thiệu mục tiêu, agenda, luật chơi; khuyến khích tương tác.

- Thực hiện hoạt động chính (theo agenda)

  - Facilitator trình bày ngắn + hoạt động nhóm (có thời gian rõ).

  - Co-facilitator hỗ trợ từng nhóm, note-taker tóm tắt.

- Thu thập dữ liệu đánh giá

  - Phát/ gửi link Google Forms cho post-workshop feedback.

  - Thu bài / checklist nếu có sản phẩm nhóm để chấm.

- Kết thúc & Wrap-up (10–15 phút)

  - Tóm tắt key takeaways, hành động tiếp theo, gửi lời cảm ơn.

  - Thông báo cách nhận tài liệu & chứng nhận (nếu có).

Sau workshop (24–72 giờ)

- Tổng hợp feedback & dữ liệu

  - Export kết quả form, tóm tắt tỉ lệ tham gia, điểm trung bình các chỉ số.

- Đánh giá kết quả theo tiêu chí

  - So sánh pre/post (nếu có), đánh giá theo rubric.

- Họp debrief nội bộ (trưởng dự án + team)

  - Thảo luận điều tốt/điểm cần cải thiện; ghi lesson learned.

- Gửi follow-up cho người tham gia

  - Tài liệu, slide, link ghi âm/ghi hình, thư cảm ơn, khảo sát bổ sung.

- Lập báo cáo ngắn & lưu trữ

  - Số liệu chính, ảnh minh họa, đề xuất cho lần sau.

Mẫu công cụ đánh giá

- Google Forms: thang 1–5 cho các tiêu chí: nội dung hữu ích, cách trình bày, mức tương tác, thời lượng phù hợp; 2 câu hỏi mở (điểm thích nhất, cần cải thiện).

- Rubric/Checklist (nếu có sản phẩm): tiêu chí A–D, điểm 1–4.

- Tỷ lệ tham gia & hoàn thành: attendance %, tỉ lệ nộp bài nhóm.

Gợi ý phân công nhanh

- 1 Lead (chốt nội dung)

- 1 Facilitator chính

- 1 Co-facilitator (hỗ trợ nhóm)

- 1 Tech (âm thanh, trình chiếu)

- 1 Logistics (in ấn, đón tiếp)

- 1 Data/Follow-up (form, báo cáo)